遂溪县推进审批服务“三集中、三到位”

工作方案

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神，贯彻落实中央、省、市“数字政府”改革建设方案，深化“放管服”改革，促进我县政务服务规范化、便利化，根据《中共遂溪县委遂溪县人民政府关于印发<遂溪县产业发展行动计划实施方案（2018-2020年）>等“六大行动计划”实施方案的通知》（遂发〔2018〕1号）文件精神，进一步推进全县审批服务“三集中、三到位”，特制定本工作方案。

一、工作目标

以大幅提升审批服务工作效率，切实解决影响企业和群众办事创业的堵点痛点为导向，坚持职能归并、应进必进、集中办理、授权到位、强化监督原则，围绕直接面向企业和群众依申请办理的各类审批服务事项，通过“三集中、三到位”，即政务服务实施单位的审批职能向一个股室集中，承担审批职能的股室向行政服务中心集中，审批服务事项向政务服务网和县政务服务大厅集中，做到审批服务事项进驻落实到位，审批授权到位，电子监察到位，力争2020年底前，我县政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”方面实现4个100%，形成全县网上办事、实体办事、自助办事，线上线下功能互补、无缝衔接的集成融合政务服务新格局。

二、工作重点

（一）优化整合审批职能

各政务服务实施单位在机构、编制、职数“三不突破”原则下，优化整合内设机构，按“撤一建一”的方式设立行政审批股，或将单位审批职能全部归并入某一股室，行政审批股（或承担审批职能股室）承担该单位全部审批职能，将分散在多个内设机构的审批职能、事项、人员进行相对集中，进一步减少审批环节，提升审批服务效能。股室撤并需要修改“三定”方案的，县编委办要给予业务指导和支持。

牵头单位：县政务服务数据管理局、县编委办、县政府行政服务中心

配合单位：各政务服务实施单位

完成时间及要求：2019年7月30日前，各政务服务实施单位将负责分管行政审批股（或承担审批职能股室）领导和股室负责人名单及联系方式报到县政务服务数据管理局。

（二）整合规范审批服务事项

1.做好“十统一”标准化梳理工作

各政务服务实施单位要结合机构改革“三定”方案，重新梳理和调整审批服务事项目录，组织业务骨干按照“十统一”标准化要求及相关法律规范，重新审核、整理政务服务事项办事指南和业务手册，使政务服务事项办事指南和业务手册的内容做到标准、规范。同时，各政务服务实施单位要加强对“十统一”审批服务事项标准化工作的日常动态管理，做到审批服务事项有变动立即调整、修改，避免影响企业、群众办事。

牵头单位：县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心

配合单位：各政务服务实施单位

完成时间及要求：2019年10月31日前，各政务服务实施单位要将重新整理好的政务服务事项办事指南和业务手册的内容（含电子版和纸质版，纸质版要加盖公章）交到县政府行政服务中心，县政府行政服务中心负责政务服务事项办事指南和业务手册编印工作。

2.编制公布“四办”事项目录

各政务服务实施单位在“十统一”标准化梳理工作基础上，按照“市县级政务服务事项网上可办率不低于70%，镇村级政务服务事项网上可办率不低于50%，市县级100个高频事项‘最多跑一次’”工作目标，对照“马上办、网上办、就近办、一次办”的标准和要求，编制审批服务“四办”事项清单，以省政务服务网为载体集中展示。

同时，各政务服务实施单位要结合实际，聚焦就业、社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、乡村建设、危（旧）房改造、古村（屋）修缮、改水改厕等群众关心关注的重点事项，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，梳理委托和下放到镇、村（社区）审批服务事项，充分发挥镇公共服务中心、村（社区）党群服务中心“一站式服务”、“一门式办理”的综合便民服务作用，为基层全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”夯实基础。

牵头单位：县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心

配合单位：各镇人民政府、各政务服务实施单位

完成时间及要求：2019年12月31日前，各政务服务实施单位要将编制审批服务“四办”事项清单，及委托或下放到镇、村（社区）审批服务事项清单（含电子版和纸质版，纸质版加盖公章）交到县政府行政服务中心。

（三）明确分级审批授权

各政务服务实施单位要按照权责对等、权责一致原则，制定单位审批服务事项内部审批权限清单，签订《审批服务事项委托授权书》，明确主要领导、分管审批股室领导、行政审批股（承担审批职能股室）业务负责人各自审批的权限，原则上单位主要领导签批的审批服务事项不能超过单位审批服务事项总数的10%；分管审批股室领导、行政审批股（承担审批职能股室）业务负责人签批的服务事项比例由各政务服务实施单位决定。

牵头单位：县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心

配合单位：各政务服务实施单位

完成时间及要求：2019年12月31日前，各政务服务实施单位要将《审批服务事项委托授权书》和单位审批服务事项内部审批权限清单（含电子版和纸质版，纸质版加盖公章）交到县政府行政服务中心。

（四）推行审批集中办理

除法律法规另有规定、涉及国家秘密或经县政府批准外，所有审批服务事项都要纳入县政务服务大厅窗口或省政务服务网受理、审批和办结，各政务服务实施单位行政审批股（承担审批职能股室）及其工作人员原则上必须整体进驻县政务服务大厅，实行“一窗受理、集成服务”，在县政务服务大厅之外无收件、无受理、无出件，实现企业和群众必须到现场办理的事项“只进一扇门”。各政务服务实施单位要签订《深化行政审批制度改革工作承诺书》，向县委县政府和社会各界公开承诺。

各政务服务实施单位要结合实际，签订《审批业务授权委托书》，授予县政府行政服务中心综合服务窗口负责审批服务事项的收件、出件等权限，单位的行政审批股（承担审批职能股室）及其工作人员转为后台开展审核、审批、制证等工作。

各政务服务实施单位不宜授权综合服务窗口收件、出件的审批服务事项，应在县政务服务大厅设立专门窗口进行受理、审批、出证，实现“一窗综合受理、限时办结”。

不能进驻政务服务大厅的单位，须经县政府批准成立分中心，日常管理与考核由主管单位负责，运行情况纳入县政务服务数据管理局和行政服务中心统一监管。

牵头单位：县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心

配合单位：各政务服务实施单位

完成时间及要求：2019年12月31日前，各政务服务实施单位要将《深化行政审批制度改革工作承诺书》和《审批业务授权委托书》（含电子版和纸质版，纸质版加盖公章）交到县政府行政服务中心，县政府服务中心要做好进驻政务服务大厅单位窗口设置等工作。

（五）完善综合服务窗口

根据“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的要求，结合各政务服务实施单位业务复杂程度、业务关联性和业务量情况，整合各政务服务实施单位分散设立的服务窗口，在县政务服务大厅设立引导咨询窗口、综合服务窗口、中转站、综合出件窗口，负责各政务服务实施单位授权审批服务事项的引导咨询、收件、中转、出件等工作，实现“一个窗口”服务和管理，彻底解决窗口忙闲不均的问题。

牵头单位：县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心

配合单位：各政务服务实施单位

完成时间：2019年12月31日前

（六）推行电子监察监督

推动网上统一申办受理平台与效能监督系统无缝对接，加强对审批服务事项申办、受理、审批、办结等环节的实时监管。建立全程留痕、过往可溯、进度可查的办事记录与督查机制，确保所有审批服务事项办理的流程、结果信息可查可管，实现过程公开、方便监督。

牵头单位：县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心

配合单位：各政务服务实施单位

完成时间：2019年12月31日前

- 抓好长效机制建设

建立和完善县政务服务大厅窗口岗位责任制、一次性告知制、首问负责制、首席代表负责制、限时办结制、绩效考评制等，规范窗口运行；在窗口开展政务公开和服务承诺，公开窗口服务内容、办理程序、政策依据、申报材料、承诺时限、收费标准、咨询电话和投诉方式等，接受社会监督、评议。

牵头单位：县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心

配合单位：各政务服务实施单位

完成时间：2019年12月31日前

（八）加强窗口人员培训

采取举办培训班、窗口轮岗实习等各种方式，不定期对窗口工作人员进行业务培训及考核，使窗口工作人员熟练掌握相关审批政策、业务办理流程、系统操作、服务礼仪等，提升窗口工作人员的综合素质和业务能力，建设一支高素质的政务服务队伍。

牵头单位：县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心

配合单位：各政务服务实施单位

完成时间：长期坚持

三、保障措施

（一）强化部门联动。各政务服务实施单位作为审批服务“三集中、三到位”工作方案的实施主体，要根据方案进一步细化任务目标，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，及时研究解决工作中出现的问题。县委编办要指导和帮助各政务服务实施单位调整归并内设机构审批职能。县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心要及时对各政务服务实施单位贯彻落实审批服务“三集中、三到位”工作的各个阶段、各个环节进行指导和督促，定期公布各阶段工作进展情况。县政府行政服务中心负责统计汇总各政务服务实施单位审批服务的电子监察情况，每月公布一次。县财政局负责提供必需的保障经费。县委宣传部要充分调动各种宣传媒体及宣传平台，对审批服务“三集中、三到位”各个阶段进行多方位宣传报道。县人大办、县政协办要组织各级人大代表、政协委员监督审批服务“三集中、三到位”工作推进情况。

（二）强化建章立制。1、建立联席会议机制。县分管政务服务副职领导定期主持召开工作推进联席会议，听取汇报，分析研究新问题新情况，及时解决工作难题。2、建立督查暗访机制。县委（府）督查室负责督导督查各项工作的落实及阶段性进展情况，定期公布督查情况。县纪委监委定期对各政务服务实施单位审批服务“三集中、三到位”工作方案执行情况，特别是针对各政务服务实施单位私下受理政务服务事项、逃避电子监察系统监督及慢作为、不作为、乱作为的情况进行明查暗访。3、建立政务服务考核机制。县府办、县政务服务数据管理局、县政府服务中心根据《遂溪县政务环境优化行动计划实施方案》（2018-2020年），制定我县政务服务考核方案，把各政务服务实施单位贯彻落实“三集中、三到位”的情况作为该考核方案的主要内容之一。

（三）强化结果运用。各政务服务实施单位推行“三集中、三到位”的情况纳入年度绩效考核，对工作落实到位、积极作为、实际效果明显的典型予以通报表彰、提高绩效等次；对工作敷衍了事、推进不力、推诿扯皮、不作为、乱作为、慢作为的，予以通报批评、降低绩效等次，并追究相关负责人的责任，确保各项工作任务落实落细落地。

推行审批服务“三集中、三到位”工作方案，是我县提高审批服务效能，优化政务服务环境的重要举措，各政务服务实施单位要提高政治站位，树立全县一盘棋思想，各尽其责，克服困难，按方案贯彻执行到细到实。

附：1.遂溪县政务服务实施单位名单

2.遂溪县××局深化审批制度改革工作承诺书（参考式样）

3.遂溪县××局“马上办、网上办、就近办、一次办”

事项清单（参考式样）

4.遂溪县××局审批服务事项授权委托书（参考式样）

5.遂溪县××局审批业务授权委托书（参考式样）

6.名词解释

附件1：

遂溪县政务服务实施单位名单

| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共遂溪县委办公室 | 18 | 遂溪县交通运输局 |
| 2 | 中共遂溪县委宣传部 | 19 | 公路管理局遂溪分局 |
| 3 | 中共遂溪县委统战部 | 20 | 遂溪县市场监督管理局 |
| 4 | 中共遂溪县委机构编制委员会办公室 | 21 | 国家税务总局遂溪县税务局 |
| 5 | 遂溪县人民政府办公室 | 22 | 遂溪县审计局 |
| 6 | 遂溪县财政局 | 23 | 广东烟草湛江市有限公司遂溪县分公司 |
| 7 | 遂溪县人力资源和社会保障局 | 24 | 遂溪县农业农村局 |
| 8 | 遂溪县自然资源局 | 25 | 遂溪县水务局 |
| 9 | 遂溪县文化广电旅游体育局 | 26 | 遂溪县气象局 |
| 10 | 遂溪县公安局 | 27 | 遂溪县住房和城乡建设局 |
| 11 | 遂溪县司法局 | 28 | 遂溪县城市管理和综合执法局 |
| 12 | 遂溪县民政局 | 29 | 生态环境局遂溪分局 |
| 13 | 遂溪县残疾人联合会 | 30 | 遂溪县教育局 |
| 14 | 遂溪县发展和改革局 | 31 | 遂溪县卫生健康局 |
| 15 | 遂溪县统计局 | 32 | 遂溪县医疗保障局 |
| 16 | 遂溪县科工贸和信息化局 | 33 | 遂溪县退役军人事务局 |
| 17 | 遂溪县应急管理局 | 34 | 遂溪县地方志办公室 |

附件2：

遂溪县×××局深化审批制度改革工作承诺书

（参考式样）

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心，牢固树立新发展理念，以推进政府治理体系和治理能力现代化为目标，以更好更快方便企业和群众办事为导向，认真落实《遂溪县政务环境优化行动计划》，加大转变政府职能和简政放权力度，为决胜全面建成小康社会提供更加优质、高效、便捷的政务服务环境，我局向县委县政府和社会各界公开承诺如下：

一、全力抓好“三集中、三到位”改革

通过审批职能向一个股室集中，承担审批职能股室向行政服务中心集中，审批服务事项向省政务服务网和县政务服务大厅集中，做到审批服务事项进驻落实到位，审批授权到位，电子监察到位的“三集中、三到位”改革，促进体制机制创新，优化服务效能，降低办事成本、简化办事程序、缩短办事时间，着力提升政府服务效能。

二、进一步规范审批服务事项管理

（一）根据合法、精简、效能的原则，按照“十统一”标准化梳理工作要求，对本单位审批服务事项进行全面梳理，制定审批服务事项清单，规范审批服务事项。

（二）国家、省决定取消的审批服务事项，一律取消，停止审批；上级下放（含委托）给县级行使的审批服务事项，主动做好对接和承接工作，确保下放（含委托）审批服务事项接得住、管得好。

（三）按照方便企业和群众办事的原则，对本单位审批服务事项制定详细的服务规范和标准，调整优化取消不合理、不必要的审批环节、前置条件，理顺内部运行机制，规范内部办理程序。

（四）制定详细监管措施，明确监管主体，强化监管责任，加强审批服务事项事中事后监管，确保审批服务事项严格依法依规行使。

三、全面开展工程建设项目审批制度改革

认真贯彻落实国家、省、市关于全面开展工程建设项目审批制度改革部署，按照《遂溪县投资审批绿色通道服务站制度（试行）》要求，通过政务会审－技术会审－网上受理－并联审批－统一发证的工作流程，为企业做好“保姆式”的服务，为重点项目从立项、报建、竣工验收等阶段提供一条龙服务。

四、实行“一个窗口”提供综合服务

根据“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的要求，建立完善“前台受理、后台审核”机制，整合分散设立的服务窗口，授权综合服务窗口统一收件、出件，实现“一个窗口”服务和管理，承诺本单位审批服务事项在县政务服务大厅之外无收件、无出件。

五、其他

积极做好县委、县政府部署的深化“放管服”改革方面的其他工作。

承诺单位（盖章）：

年    月    日

（本承诺书自签发之日起正式实施，壹式肆份，分别由承诺单位、县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心、联合督查室留存）

附件3：

遂溪县×××局“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单

（参考式样）

| 序号 | 实施机关 | 事项类型 | 事项名称（大项） | 事项名称（小项） | 办理类型 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 马上办 | 网上办 | 就近办 | 一次办 |  |
| 例1 | 遂溪县发展和改革局 | 其他行政权力 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 |  | √ |  | √ |  |
| 例2 | 遂溪县市场监管局 | 行政许可 | 名称核准 | 企业名称预先核准 |  | √ |  | √ |  |
| 例3 | 遂溪县市场监管局 | 行政许可 | 名称核准 | 个体工商户名称预先核准 | √ | √ | √ | √ | 下放工商所办理 |
| 例4 | 遂溪县卫生健康局 | 其他行政权力 | 生育登记和再生育审批 | 再生育审批 | √ | √ | √ | √ | 下放（委托）镇或村（社区）办理 |

注：1.事项类型分为行政许可、公共服务、行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认、行政奖励、行政裁决、其他行政权力11种。

2.办理类型可选择其中一项，亦可同时选择多项。

附件4：

遂溪县××局审批服务事项授权委托书

（参考式样）

为落实《遂溪县政务环境优化行动计划》，推进“三集中、三到位”，切实简化事项办理流程，提高服务质量和效率，进一步优化办事创业和营商环境，经研究，决定对本单位审批服务工作授权如下：

一、我单位所有审批职能集中到××股室，并入驻县政务服务大厅，具体负责本单位政务服务改革工作，股室之间业务协调工作，审批服务事项办理、咨询、解释工作，进驻政务服务大厅窗口日常管理、业务协调等工作。

二、我单位审批服务事项一律通过广东省政务服务网和县政务服务大厅办事窗口集中办理，不再另行办理。

三、授权的审批服务事项不因单位人员变动而变动。

四、审批服务事项授权内容、范围详见附件《审批服务事项授权事项表》。

被授权人：                        授权人：

（签字）                          单位（盖章）

年    月      日

（本授权委托书自签发之日起正式实施，壹式肆份，分别由承诺单位、县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心、联合督查室留存）

附表：

遂溪县××局审批服务事项授权表

（参考式样）

单位（公章）：

| 序号 | 事项类型 | 事项名称（大项） | 事项名称（小项） | 授权范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | ××股室负责的审批服务事项 |  |  |  |  |
| 1 | 行政许可 | 涉及国家规定实施准入特别管理措施的，属国家审批权限的外商投资企业设立、变更、终止审核 | 外商投资企业设立（含合同、章程）审核 | 受理、审核、审批、办结 |  |
| 2 | 公共服务 | 商业特许经营备案 | 商业特许经营备案 | 受理、审核、审批、办结 |  |
| 3 | 其他行政权力 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 | 受理、审核 |  |
| 4 | 行政许可 | 第二类监控化学品使用许可 | 第二类监控化学品使用许可 | 受理 |  |
| 二、 | 分管领导负责的审批服务事项 |  |  |  |  |
| 1 | 其他行政权力 | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 | 审批、办结 |  |
|  | 行政许可 | 第二类监控化学品使用许可 | 第二类监控化学品使用许可 | 审核 |  |
| 三、 | 主要领导负责的审批服务事项 |  |  |  |  |
| 1 | 行政许可 | 第二类监控化学品使用许可 | 第二类监控化学品使用许可 | 审批、办结 |  |

附件5：

遂溪县××局审批业务授权委托书

（参考式样）

授权委托单位：遂溪县××局

法定代表人：×××             电话：0759-××××××

被授权委托单位：遂溪县人民政府行政服务中心

法定代表人：×××             电话：0759-××××××

为进一步落实《遂溪县政务环境优化行动计划》，根据《遂溪县推进审批服务“三集中、三到位”工作方案》要求，经研究决定，现将我单位以下审批服务事项（详见附表）授权委托遂溪县人民政府行政服务中心综合服务窗口收件和出件（证），实行“一窗受理、集成服务”。

委托权限从20××年××月××日起执行。

授权委托单位（盖章）：遂溪县××局

20××年××月××日

（本授权委托书壹式肆份，分别由授权委托单位、县政务服务数据管理局、县政府行政服务中心、联合督查室留存）

附：

遂溪县××局授权委托行政服务中心

综合服务窗口受理事项表

（参考式样）

| 序号 | 事项类型 | 事项名称（大项） | 事项名称（小项） | 授权范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：一 | 行政许可 |  |  |  |  |
| 1 |  | 涉及国家规定实施准入特别管理措施的，属国家审批权限的外商投资企业设立、变更、终止审核 | 外商投资企业设立（含合同、章程）审核 | 收件、出件（证） |  |
| 2 |  | 第二类监控化学品使用许可 | 第二类监控化学品使用许可 | 收件、出件（证） |  |
| 二 | 公共服务 |  |  |  |  |
| 1 |  | 商业特许经营备案 | 商业特许经营备案 |  |  |
| 三 | 其他行政权力 |  |  |  |  |
| 1 |  | 企业投资项目备案 | 企业投资项目备案 | 收件、出件（证） |  |

附件6：

名词解释

1.“三集中、三到位”，是指政务服务实施单位的审批职能向一个股室集中，承担审批职能股室向行政服务中心集中，审批服务事项向政务服务网和县政务服务大厅集中，做到审批服务事项进驻落实到位，审批授权到位，电子监察到位。

2.“十统一”，是指省、市、县对口部门的审批服务事项的基本编码、实施编码规则、事项名称、子项拆分、事项类型、设定依据、办理流程、办理时限、提交材料、表单内容等十个要素统一标准、统一规范。

3.审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，是指在梳理公布政府权责清单和审批服务事项清单基础上，以企业和群众办好“一件事”为标准，合法合规的事项“马上办”，减少企业和群众现场办理等候时间；凡与企业生产经营、群众生产生活密切相关的审批服务事项“应上尽上、全程在线”，实现网上能办；面向个人的审批服务事项委托或下放到镇、村（社区），实现就近能办、多点可办、少跑快办；符合法定受理条件、申报材料齐全的原则上一次办结。

4.“一窗受理、集成服务”，是指依托广东政务服务网、政务服务大厅，根据审批服务事项标准化、清单化，结合办理审批服务事项专业程度、办理流程关联度、办理集中度、办理数量等情况，在政务服务大厅分类设置综合服务窗口、专业窗口，将政务服务实施单位审批服务事项的收件、受理、审核审批、出件（证）等权限委托综合服务窗口、专业窗口实行综合收件受理、后台分类审批、统一窗口出件的工作运转机制。