遂溪县区域公用品牌建设方案

- 为深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神和全省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会精神，强化遂溪县农业产业结构优化升级，发展农业标准化、智能化、信息化、品牌化，实现由传统农业向现代农业的高质量转化，通过遂溪红薯产业为首期试点，拟定工作方案如下。

- 一、背景情况

- 遂溪县位于广东省西南部，雷州半岛中北部，东邻麻章区，西临北部湾，南连雷州市，北接廉江市，是雷州半岛重要的政治、军事、经济、文化、航运中心。遂溪交通便利，距湛江市区仅16公里，距湛江高铁西站、湛江港仅半小时车程。多条铁路、高速公路交织境内，为农业产业发展及人才引流提供了有利条件。

- 遂溪县属于热带、亚热带气候，各类农产品种植面积超160万亩。主产有红薯、火龙果、糖庶、香蕉、荔枝、百香果、番石榴、木瓜等优质农产品，被称为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。先后被评为“国务院农村电子商务激励县”、“国家级农村电子商务示范县”、“中国国际长寿养生基地”“国家生猪调出大县”、“中国醒狮之乡”、“中国第一甜县”、“全国渔业百强县”等。

- 二、建设方案

- 综上分析，遂溪县农业品类丰富，规模大，差异化明显，建议以县域旗舰品牌+品类区域公用品牌+企业商品品牌+联农带农的模式，整体性统筹农业产业向规范化、品牌化发展，具体实施框架如下所示：

- 为实现整体规划的系统性、科学性、可执行性，建议先以遂溪红薯作为首期切入点，分步骤实施，详细工作清单如下：

| - 遂溪区域公用品牌体系建设任务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 版块 | - 内容 | - 实施周期 | - 报价 |
| - 1 | - 产业区域公用 - 品牌设计 | 品牌策略梳理： ITEM01 消费群体及行业洞察及分析 ITEM02 品牌产品卖点梳理及提炼 ITEM03 品牌命名方案 ITEM04 品牌名称解读与演绎 ITEM05 品牌文化梳理（使命、远景、价值观） ITEM06 一二三级品牌架构梳理 ITEM07 标志图形设计 ITEM08 标志图形推演策略 | 45天 | 万元 |
|  |  | 品牌传播梳理： ITEM01 品牌传播核心价值梳理 ITEM02 品牌传播广告语梳理 ITEM03 品牌传播概念与主题梳理 ITEM04 品牌故事演绎 |  |  |
|  |  | A部分：品牌基础规范 - ITEM01品牌标识规范 - 标准彩色标志 - 标志释义 - 标志制图及视觉修正 - 标志墨稿反白稿 - 标志的最小使用规范（印刷和像素） - 标志的安全空间 - ITEM02 标准组合规范 - 标准组合集合列表 - 标准组合集合墨稿 - 标准组合集合列表反白稿 - 标志与中英文名称首选组合 - 标志与中英文名称可选组合 - 标识与SLOGAN组合 - 标识最小使用规范（印刷和像素） - ITEM03色彩规范 - 标准色规范（含色阶） - 辅助色彩规范（含色阶） - 特殊工艺 - 色彩配比及品牌色彩占位 - 品牌专用色彩搭配表 - ITEM04 辅助图形规范 - 辅助图形释义 - 辅助图形基本使用形式 - 辅助图形使用规范 - 辅助图形的应用延展 - 辅助底纹制作 - 辅助底纹应用延展 - ITEM05 文字规范 - 企业专用办公字体（用途与分类） - 企业专用印刷字体（用途与分类） - ITEM06 常见错误预演 - 标志的错误应用 - 品牌标识的错误应用 B部分：品牌应用规范 ITEM01 行政办公系统 - 名片 - 国内信封（DL/C4/C5） - 国际信封（DL） - 信纸 - 便笺 - 文件封套 - 手提袋 / 环保袋 - 纸杯 - 即时贴 - 工衣 - 员工胸卡 ITEM02 会务系统 - 会议证件 （会议证，来宾证） - 请柬 - 停车证 - 会议路引（引导）牌 - 会议背景板 - 道旗广告 - 会议桌牌 ITEM03 环境导示系统 - 司旗 - 楼顶标识 - 标志铭牌 - 玻璃警示帖 - 接待台及背景板 - 总索引牌 - 楼层索引牌 - 楼层指示牌 - 各部门标识牌 - 公共设施标识 ITEM04 其他 - 品牌手册 - 海报 |  |  |
| - 2 | - 品类区域公用 - 品牌设计 - （遂溪红薯） | 品牌策略梳理： ITEM01 消费群体及行业洞察及分析 ITEM02 品牌产品卖点梳理及提炼 ITEM03 品牌命名方案 ITEM04 品牌名称解读与演绎 ITEM05 品牌文化梳理（使命、愿景、价值观） ITEM06 标志图形设计 - ITEM07 标志图形推演策略 | 35天 | 万元 |
|  |  | 品牌传播梳理： ITEM01 品牌传播核心价值梳理 ITEM02 品牌传播广告语梳理 ITEM03 品牌传播概念与主题梳理 - ITEM04 品牌故事演绎 |  |  |
|  |  | A部分：品牌基础规范 - ITEM01品牌标识规范 - 标准彩色标志 - 标志释义 - 标志制图及视觉修正 - 标志墨稿反白稿 - 标志的最小使用规范（印刷和像素） - 标志的安全空间 - ITEM02 标准组合规范 - 标准组合集合列表 - 标准组合集合墨稿 - 标准组合集合列表反白稿 - 标志与中英文名称首选组合 - 标志与中英文名称可选组合 - 标识与SLOGAN组合 - 标识最小使用规范（印刷和像素） - ITEM03色彩规范 - 标准色规范（含色阶） - 辅助色彩规范（含色阶） - 特殊工艺 - 色彩配比及品牌色彩占位 - 品牌专用色彩搭配表 - ITEM04 辅助图形规范 - 辅助图形释义 - 辅助图形基本使用形式 - 辅助图形使用规范 - 辅助图形的应用延展 - 辅助底纹制作 - 辅助底纹应用延展 - ITEM05 文字规范 - 企业专用办公字体（用途与分类） - 企业专用印刷字体（用途与分类） - ITEM06 常见错误预演 - 标志的错误应用 - 品牌标识的错误应用 B部分：品牌应用规范 ITEM01 行政办公系统 - 名片 - 国内信封（DL/C4/C5） - 国际信封（DL） - 信纸 - 便笺 - 文件封套 - 手提袋 / 环保袋 - 纸杯 - 即时贴 - 工衣 - 员工胸卡 ITEM02 会务系统 - 会议证件 （会议证，来宾证） - 请柬 - 停车证 - 会议路引（引导）牌 - 会议背景板 - 道旗广告 - 会议桌牌 ITEM03 包装规范系统 - 产品包装应该规范 - 产品包装错误示范 - 产品包装材质工艺建议 一二三级品牌包装规范 |  |  |
| 3 | 标准化建设 | 含种苗标准化、种植标准化各一套 | 30天 | 万元 |
| 合计： |  |  |  | 万元 |